## Przedmiar
D88-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Ślesińska 38/2 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 404-05-04-03-00 |  | Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych | m2 | 1.08
| 1) |  | 0,3*3,6 |  | 1.08
20 | KNR 202-11-18-01-00 |  | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej | m2 | 1.08
30 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 1.08
40 | KNR 202-11-18-08-00 |  | Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla | m2 | 2.7764
| 1) |  | 2,86*0,74+0,75*0,88 |  | 2.7764
50 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: doklejenie 3 szt. kasetonów na suficie w kuchni | kmpl | 1
60 | KNR 401-09-19-08-00 |  | Wymiana oliwek | szt | 2
70 | KNR 401-09-19-24-00 |  | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych do drzwi wejściowych | szt | 1
80 | KNR 401-09-19-20-00 |  | Wymiana klamek z szyldami drzwi wejściowych | szt | 1
90 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1
100 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 1
110 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wywóz pozostałości | Mg | 0.3
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNR 711-06-11-02-00 |  | Demontaż kotła | szt | 1
20 | KNR 402-04-16-01-00 |  | Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm3 | szt | 1
30 | KNNR N008-01-28-05-00 |  | Demontaż kompletnego bojlera do wody | kmpl | 1
40 | KNNR N008-01-08-05-00 |  | Demontaż rurociągu Pexal na ścianie fi 15-25 | metr | 50
50 | KNNR N008-05-03-06-00 |  | Demontaż pompy obiegowej c.o. | szt | 1
60 | KNNR N008-04-22-07-00 |  | Demontaż grzejnika stalowego płytowego | kmpl | 3
70 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: zaślepienie podejśc dopływowych | szt | 4
80 | KNR 404-11-01-01-00 |  | Wywiezienie zdemontowanych urządzeń i instalacji ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem | m3 | 1
90 | KNNR N001-02-08-02-00 |  | Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych | m3 | 1
100 | WKNR W401-03-25-04-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła | szt | 4
110 | KNNR N004-02-29-04-02 |  | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem na scianie z syfonem PCV | szt | 1
120 | KNNR N004-01-37-03-06 |  | Montaz baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami | szt | 1
130 | KNNR N008-01-18-07-00 |  | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową | szt | 1
140 | KNNR N008-02-19-06-00 |  | Wymiana sedesu ustępowego z PCW | szt | 1
150 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (brodzik, kabina, umywalka, ustęp). | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne
30 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 2
60 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 6
70 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 5
80 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 13
90 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 25
100 | KNR 403-11-29-03-00 |  | Demontaż tablicy mieszkaniowej licznikowej | szt | 1
110 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg (zakup)- tablica licznikowa 1f (na korytarzu) | szt | 1
130 | KNNR N005-02-05-03-00 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 P.T. w gotowych bruzdach | metr | 1.5
140 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
150 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC | szt | 1
160 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- grzejniki w pokoju i łazience, kuchnia, bojler, pokój | szt | 5
180 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10 | szt | 2
270 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - | metr | 68.58
| 1) Gniazda wtyczkowe - łazienka (bojler i grzejnik) |  | 1+0,8+1,2+1,2 |  | 4.2
| 2) Gniazda wtyczkowe - kuchnia |  | 2+3,2+2,1+2,1+1,2+4,96+1,2+1,2+1,2+1,5 |  | 20.66
| 3) Gniazda wtyczkowe - pokój |  | 1+3,2+2,1+3,7+2,1+4,97+3,7+0,2 |  | 20.97
| 4) Gniazda wtyczkowe - grzejnik pokój |  | 1+3,2+1+2,1 |  | 7.3
| 5) Oswietlenie kuchnia i łazienka |  | 1+1,2+1,6+0,5+1+0,4 |  | 5.7
| 6) Oświetlenie- pokój |  | 1+3,2+2+1,2+0,5+1,85 |  | 9.75
290 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 68.58
| 1) |  |  |  | 0
300 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym- | metr | 21.05
| 1) Oswietlenie kuchnia i łazienka+ na korytarzu |  | 1+1,2+1,6+0,5+1+0,4+1,2+1,2+2 |  | 10.1
| 2) Oświetlenie- pokój |  | 1+3,2+2+1,2+0,5+1,85+1,2 |  | 10.95
340 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym do grzejników i dodatkowych gniazd wtyczkowych | metr | 67.03
| 1) Gniazda wtyczkowe - łazienka (bojler i grzejnik) |  | 0,5+1+0,8+1,2+0,3+0,5+1+0,8+1+0,3 |  | 7.4
| 2) Gniazda wtyczkowe - kuchnia |  | 2+3,2+2,1+2,1+1,2+4,96+1,2+1,2+1,2+1,5+(0,5+5,1) |  | 26.26
| 3) Gniazda wtyczkowe - pokój |  | 0,5+1+3,2+2,1+3,7+2,1+4,97+3,7+0,2+0,5+3,30 |  | 25.27
| 4) Gniazda wtyczkowe - grzejnik pokój |  | 1+3,2+1+2,1+0,5+0,3 |  | 8.1
341 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 5.6
350 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne w pokoju (4 szt.) i kuchni (7 szt.) | szt | 11
360 | KNR 508-03-09-02-00 |  | Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego pojedynczego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego do grzejnika w pokoju | szt | 1
361 | KNR 508-03-09-06-00 |  | Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego pojedynczego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszczelnego w łazience do grzejnika i bojlera i gniazda przy umywalce | szt | 3
370 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 19
380 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 7
400 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval T17 230V, 500W, do montażu w łazience, stopień ochrony IPX4- łazienka | szt | 1
410 | KNNR N005-04-06-03-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego 230V, Thermoval TX 1500W- grzejnik pokojowy ścienny- pokój | szt | 1
420 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka 2 szt. i korytarz na zewnątrz nad drzwiami | kmpl | 3
430 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej | szt | 2
440 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej | szt | 2
450 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
480 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 1
490 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
510 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
520 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- | szt | 7
530 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
540 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 19
DZIAŁ 4 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m ( lub do bojlera na wysokości 2,3m) poza strefą drugą i IP44.