## Przedmiar
D94-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Kościuszki 40/11 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 202-06-09-03-01 |  | Analogia: ułożenie podkładu pod panele gr. min 6mm | m2 | 17.2546
| 1) |  | 3,41*5,06 |  | 17.2546
20 | KNNR N002-12-05-09-00 |  | Posadzka z paneli podłogowych o klasie ścieralności AC4 lub wyższej | m2 | 17.255
30 | KNKB 002-11-06-06-00 |  | Analogia: Listwy przyścienne PCV - plastikowe mocowane przy pomocy kołków rozporowych | metr | 16.94
| 1) |  | 5,06*2+3,41*2 |  | 16.94
40 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 24.3089
| 1) Ściany |  | ((5,06*2+3,41*2)*2,87)*0,5 |  | 24.3089
50 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 24.309
60 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi | m2 | 48.6178
| 1) |  | (5,06*2+3,41*2)*2,87 |  | 48.6178
70 | KNR 401-12-04-02-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 48.618
80 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 wsp. r i m = 2,5 | m2 | 3.2
| 1) |  | 0,8*2,0*2 |  | 3.2
90 | KNR 401-09-04-01-00 |  | Skrócenie (zwężenie) skrzydeł drzwiowych od góry lub dołu | szt | 2
100 | KNR 401-09-03-01-00 |  | Analogia: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych | szt | 2
110 | KNR 401-09-19-20-00 |  | Wymiana klamek z szyldami | szt | 1
120 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane skrzydło drzwiowe do łazienki z otworami w dolnej części skrzydła | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
130 | KNR 401-09-03-01-00 |  | Analogia: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych | szt | 2
140 | KNR 401-09-19-26-00 |  | Analogia: wyminana wkładki drzwi wejściowych | szt | 1
141 | KNR 401-09-19-26-00 |  | Analogia: wymiana górnego zamka drzwiw wejściowych | szt | 1
150 | KNR 401-09-19-20-00 |  | Wymiana klamek z szyldami drzwi wejściowych | szt | 1
160 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wymiana uszczelek drzwiowych | kmpl | 1
170 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 wsp.- malowanie ościeżnicy drzwi wejsciowych wsp. r i m = 0,5 | m2 | 1.8
180 | KNR 401-08-19-15-00 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w kuchni | m2 | 6.75
| 1) |  | 4,5*1,5 |  | 6.75
190 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet w korytarzu | m2 | 8.6
200 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: sprawdzenie poprawności działania pieców kaflowych potwierdzone protkołem kominiarskim oraz czyszczenie pieca i kanałów kominowych | szt | 2
210 | KNR 404-05-04-03-00 |  | Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w kuchni i korytarzu | m2 | 6.6171
| 1) |  | 4,83*1,37 |  | 6.6171
220 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 6.617
230 | KNR 202-11-30-01-01 |  | Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy CERESIT CN 72 | m2 | 6.617
240 | KNR 202-11-30-03-01 |  | Warstwa wyrównująca z zaprawy CERRESIT CN 72 - dodatek za 5 mm różnicy wsp. R i M = 5,0 | m2 | 6.617
250 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej | m2 | 6.617
260 | KNNR N002-12-06-04-00 |  | Listwy przyścienne z PCW klejone | metr | 12.4
| 1) |  | 1,37*2+4,83*2 |  | 12.4
280 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi korytarz i kuchnia | m2 | 42.2051
| 1) |  | (4,83*2+1,37*2)*2,87+1,37*4,83 |  | 42.2051
290 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 42.205
300 | KNR 401-12-04-01-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 6.6171
| 1) |  | 4,83*1,37 |  | 6.6171
310 | KNR 401-12-04-02-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 35.588
| 1) |  | 2,87*(4,83*2+1,37*2) |  | 35.588
320 | KNR 202-08-29-04-50 |  | Licowanie scian plytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podloza - w kuchni przy zlewozmywaku | m2 | 1
330 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 1
340 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika czadu | szt | 2
350 | KNR 401-04-11-08-00 |  | Analogia: Wymiana progów podłóg | szt | 3
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N004-01-43-01-00 |  | Urzadzenie do podgrzewania wody 50 L | kmpl | 1
20 | KNNR N008-01-18-04-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15 | szt | 1
30 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mycie wanny | szt | 1
40 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" | kmpl | 1
50 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 uwaga podłączenie ustępu wykonać na sztywno. | szt | 1
60 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
70 | KNNR N008-02-15-04-02 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
80 | KNNR N008-01-18-04-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15 | szt | 1
90 | KNR 402-02-37-03-00 |  | Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm (zlew, wanna) | szt | 2
100 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: zamontowac dekiel rewizji na pionie fi 100 | szt | 1
110 | 000-00-00-00-02 |  | Kalkulacja własna: zdemontować i ponownie zamontować drzwiki rewizyjne do wodomierza - tak aby zmioeścił się dekiel rewizji na pionie kanalizacyjnym. | szt | 1
120 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor, (butla na lokalu). | szt | 1
130 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 4
20 | 000-00-00-00-01 |  | Czyszczenie osprzetu elektrycznego - kalkulacja własna | szt | 1
21 | KNNR N009-04-01-01-01 |  | Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego w pokoju nr 1 | szt | 1
22 | KNNR N009-04-02-01-00 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A w pokoju nr 1 | szt | 4
60 | KNNR N009-02-03-05-00 |  | Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wyłączniki instalacyjne w rozdzielnicy | szt | 7
70 | KNNR N009-02-03-05-00 |  | Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- RN1x8 | szt | 1
80 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
110 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC- z demontażu | szt | 1
120 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-16A z demontażu | szt | 6
130 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- dodatkowy obwód do bojlera w łazience | szt | 1
150 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle dla nowwego obwodu w łazience ( bojler) | metr | 3
160 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 3
170 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 1
180 | KNNR N005-01-02-06-00 |  | Rura winidurowa karbowana RKSG fi 21 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu- układanie w suficie podwieszanym (rigips) w łazience do bojlera | metr | 3
190 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie- dla gniazdka w łazience | szt | 1
210 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym- nowy obwód do zasilania bojlera | metr | 3
220 | KNNR N005-02-03-01-05 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur- w łazience w suficie podwieszanym do bojlera | metr | 3.5
270 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 19
300 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 - dodatkowe do bojlera pod sufitem powyżej 2,3m | szt | 1
330 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
340 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
350 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval 230V, 1000W, IPX4-łazienka | szt | 1
420 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
430 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 7
440 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
450 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna- łacznie z punktami świetlnymi | szt | 20